**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению акции**

 **«Соберем детей в школу»**

**МКОУ «Волчихинская СШ №1»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Дата** | **Исполнитель** |
| 1 | Издание приказа по проведению акции «Соберем детей в школу» | До 01.08.2017 | Директор школы Фисенко В.Н. |
| 2 | 1.      Создание штаба по проведению акции /в количестве 7 человек) / | до 10.08.2017г. | Заместитель директора по ВР Штокаленко В.Н. |
| 3 |  Создание волонтерского отряда по сбору средств для нуждающихся семей | до 12.08.2017г. | Заместитель директора по ВР Штокаленко В.Н. |
| 4 | Проведение обследования жилищно-бытовых условий семей. | В течение акции | Социальный педагог Веретенникова Е.А. |
| 5 | Составление списка детей, которые остро нуждаются в материальной и натуральной помощи при подготовке к школе | До 10.08.2017 | Социальный педагог Веретенникова Е.А. |
| 6 | Совместно с волонтерским отрядом и родительским комитетом организовать оказание адресной материальной помощи нуждающимся семьям | В течение акции | Штокаленко В.Н. Потапенко И.Л. |
| 7 | Открытие в школе пункта приёма одежды, обуви, учебников, детской литературы, школьных принадлежностей | До 10.08.2017 | Социальный педагог Веретенникова Е.А. |
| 8 | Публикация на сайте школы информации о проведении акции «Соберём детей в школу» | До 05.08.2017 | Заместитель директора по ВР Штокаленко В.Н. |
| 9 | Провести традиционный августовский учет детей и подростков школьного возраста, по его результатам  обновить списки детей группы риска и семей, находящихся в социально-опасном положении до 15.08.2017г.  | До 30.08.2017 | Социальный педагог Веретенникова Е.А., кл. руководители |
| 10 | Организовать «телефон доверия», консультативного пункта по вопросам подготовки детей к учебному году  | с 10.08.17г. по 31.08.17г – с 9.00 до 11.00. | Штокаленко В.Н., Веретенникова Е.А. |
| 11 | Обновление социального паспорта школы | До 02.09.2017 | Социальный педагог Веретенникова Е.А.,  |

Заместитель директора по ВР Штокаленко В.Н.