АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2020        								   № 375

с. Волчиха

Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях Волчихинского района»

В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. по реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, Администрация Волчихинского района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях Волчихинского района» (прилагается);

- Комитету Администрации Волчихинского района по финансам, налоговой и кредитной политике осуществлять финансирование программы в пределах утвержденных ассигнований на соответствующий финансовый год

- Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Волчихинского района Алтайского края.

Глава района 								   Е.В. Артюшкина

|  | - УТВЕРЖДЕНА - постановлением Администрации Волчихинского района - от 31.08.2020 № 375 |
| --- | --- |

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях Волчихинского района на 2020 – 2023 годы

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

««Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях Волчихинского района на 2020 – 2023 годы»

| Наименование программы | муниципальная программа «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях Волчихинского района на 2020 – 2023 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Комитет Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодёжи |
| Основные разработчики программы | Комитет Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодёжи |
| Цель программы | создание эффективной комплексной системы организации бесплатного качественного, полноценного горячего питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Волчихинского района |
| Задачи программы | - достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов; - создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах; -совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов; - формирование культуры здорового питания школьников. |
| Показатели программы | обеспечить к 1 сентября 2020 года 100% обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций бесплатным горячим питанием; - обеспечить к 2023 году 100% готовности инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов центров здорового питания) соответствия утверждаемому в Волчихинском районе стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых; - к 2023 году внедрить систему просветительской работы по формированию культуры питания в 100% общеобразовательных организациях Волчихинского района. |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализация программных мероприятий планируется в четыре этапа с 2020 по 2023 годы: I этап - 2020 год; II этап - 2021 год; III этап – 2022 год; IV этап - 2023 год. |
| Исполнители основных мероприятий | Комитет Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодёжи; комитет Администрации Волчихинского района по финансам, налоговой и кредитной политике |
| Объем и источники финансирования программы | Источник финансирования программы из средств федерального бюджета. Финансирование по этапам: Финансирование по этапам: I этап (2020 год) - 3825,2 тыс. рублей; II этап (2021 год) – 3940,0 тыс. рублей; III этап (2022 год) – 4058,2 тыс. рублей; IV этап (2023 год) – 4180,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Реализация мероприятий Программы позволит: - обеспечить к 1 сентября 2020 года 100% обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций бесплатным горячим питанием; - обеспечить к 2023 году 100% готовности инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов центров здорового питания) соответствия утвержденному в Волчихинском районе стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых; - к 2023 году внедрить систему просветительской работы по формированию культуры питания в 100% общеобразовательных организациях Волчихинского района. |

- 1. Содержание проблем, на решение которых направлена Программа

Правильное и рациональное питание, являясь одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. Сегодня особенно актуальны вопросы повышения качества и доступности школьного питания, увеличения охвата организованным горячим питанием обучающихся.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в общеобразовательных организациях Волчихинского района создаются необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников общеобразовательных организаций.

В 2019-2020 учебном году на территории Волчихинского района действует образовательная сеть, которая включает 6 общеобразовательных организаций, с численностью обучающихся более 2000 человек.

В Волчихинском районе выполняются работы по реконструкции, ремонту и переоснащению пищеблоков. Среди выполняемых работ в зависимости от состояния пищеблоков, столовых, оборудования – косметические ремонты, капитальные ремонты с заменой систем водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, замена технологического оборудования, замена кухонного инвентаря, замена мебели, замена посуды.

За период с 2015 по 2019 годы выполнены следующие работы: закуплено тепловое, холодильное и электрическое оборудование и инвентарь для пищеблоков общеобразовательных организаций. Оборудование распределено по необходимости в 6 общеобразовательных организаций.

Охват обучающихся питанием в 2019-2020 учебном году составляет 96,7%.

В общеобразовательных организациях района постоянно действует 5-ступенчатый контроль за организацией питанием:

-  со стороны администрации общеобразовательных организаций ежедневно на основании приказа директора общеобразовательной организации осуществляется бракераж готовой кулинарной продукции;

- со стороны родителей (законных представителей) - в каждой общеобразовательной организации осуществляется родительский контроль, проводятся дегустационные мероприятия;

- со стороны Комитета Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодёжи – будут проводиться плановые и внеплановые проверки.

Формирование культуры здорового образа жизни и правильного питания у детей – неотъемлемая часть просвещения родителей (законных представителей). Администрациями общеобразовательных организаций проводится родительское всеобщее образование о необходимости здорового образа жизни.

На сайтах общеобразовательных организаций создана рубрика «Школьное питание», где содержатся нормативно-правовые документы, информация об осуществлении контроля качества питания, созданы личный кабинет и обратная связь для каждого родителя (законного представителя) обучающегося. Родители (законные представители) могут оставить свой отзыв и внести предложения,

Вопросы воспитания у обучающихся навыков здорового образа жизни и культуры питания обсуждаются на заседаниях педагогических советов, совещаниях при директоре, проводятся мастер-классы.

Комитетом Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодёжи ежегодно будет проводится анкетирование детей по их пищевым предпочтениям и степени удовлетворённости школьным питанием, проводятся беседы с учащимися.

Во исполнение Послания Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию Российской Федерации в рамках обеспечения обучающихся начальной школы бесплатным качественным горячим питанием специалистами Комитета Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодёжи планируется проведение мониторинга оснащённости материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций.

Большинство общеобразовательных организаций испытывают потребность в модернизации технологического оборудования, таких как: закупка электрических плит, мармитов, пароконвектоматов, морозильных и холодильных камер, посудомоечных машин, жарочно-пекарских шкафов, электромясорубок и др.

- 2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание эффективной комплексной системы организации бесплатного качественного, полноценного горячего питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Волчихинского района.

Задачи Программы:

- достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов;

- создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах;

-совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов;

- формирование культуры здорового питания школьников.

Для решения указанных задач разработана система программных мероприятий.

- 3. Сроки реализации Программы

Реализация программных мероприятий планируется в 4 этапа с 2020 года по 2023 годы:

I этап - 2020 год;

II этап - 2021 год;

III этап - 2022 год;

IV этап - 2023 год.

- 4. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы сгруппированы по следующим основным направлениям:

- обеспечение обучающихся 1-4 классов питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания;

- модернизация материально-технической базы общеобразовательных организаций, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием;

- совершенствование организации питания школьников;

- повышение квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере организации питания;

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных организациях.

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

- Организационно-методическое.

В ходе реализации программы требуется разработка нормативно-правовых документов в части обеспечения горячим бесплатным полноценным и сбалансированным питанием обучающихся 1-4 классов, мониторинг охвата горячим питанием, разработка, утверждение и согласование в установленном порядке единого меню, повышение квалификации поваров.

2. Материально-техническое.

Потребуются капитальный и текущий ремонты пищеблоков в общеобразовательных организациях, а также модернизация в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами школьных столовых и пищеблоков в части оснащения.

- Финансовое.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Стоимость программных мероприятий определена с учетом реальных возможностей, исходя из действующих расценок на проведение работ, цен на соответствующие товары и услуги, с учетом котировок и конкурсов муниципального заказа.

Финансирование по этапам:

I этап (2020 год) -  3825,2 тыс. рублей;

II этап (2021 год) – 3940,0 тыс. рублей;

III этап (2022 год) – 4058,2 тыс. рублей;

IV этап (2023 год) – 4180,0 тыс. рублей

- 6. Механизм реализации Программы

Все программные мероприятия в ходе реализации Программы будут проводиться согласно выделенным лимитам бюджетных средств.

Общий контроль за исполнением мероприятий Программы возлагается на исполнителей Программы.

Отчеты о выполнении Программы предоставляются исполнителем Программы:

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, независимо от осуществления финансирования мероприятий, в комитет Администрации Волчихинского района по финансам, налоговой и кредитной политике

- ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, в комитет Администрации Волчихинского района по финансам, налоговой и кредитной политике.

- 7. Цели и задачи Программы

Цель Программы: создание эффективной комплексной системы организации бесплатного качественного, полноценного горячего питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Волчихинского района;

- достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов;

- создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах;

-совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов;

- - формирование культуры здорового питания школьников.

Для оценки хода реализации Программы вводится ряд целевых индикаторов, характеризующих выполнение поставленных задач.

| N п/п | Наименование целевых индикаторов | Источник информации | Единица измерения | Значение целевых индикаторов по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Доля (%) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) | Комитет по образованию и делам молодёжи | %. в год | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля (%) муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Отчеты общеобразовательных организаций, по итогам работы за полугодие и учебный год | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество и доля (%) муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Отчеты общеобразовательных организаций, по итогам работы за полугодие и учебный год | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Наличие комплексной программы развития системы питания детей, обучающихся по основной общеобразовательной программе, в том числе обязательного горячего питания в 1-4 классах | Общеобразовательные организации | ед. в год | 6 | 6 | 6 | 6 |

- ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

- ПРОГРАММЫ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

- 8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Комитетом по образованию и делам молодежи по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Оценка эффективности производится на основе использования системы целевых индикаторов, обеспечивающей проведение мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения решения задач и выполнения мероприятий Программы.

- 9. Прогноз конечных результатов реализации Программы

- Реализация мероприятий Программы позволит:

- - обеспечить бесплатным качественным, полноценным горячим питанием 100% обучающихся 1-4 классов;

- - создать современную инфраструктуру и оснастить современным оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах, центры здорового питания общеобразовательных организаций;

- - совершенствовать организацию обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов;

- - сформировать у обучающихся 1-4 классов навыки культуры здорового питания.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА 
НА 2020 – 2023 ГОДЫ

- Приложение 1

- к Программе

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок реализации | - Источник финансирования | - Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  | - Исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - Всего |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Мера социальной поддержки обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Волчихинского района, в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание | - 2020-2023 | - ФБ | - 3825200,0 | - 3940000,0 | - 4058200,0 | - 4180000,0 | - 16003400 | - Комитет по образованию и делам молодёжи |
|  | - Итого по разделе 1: |  |  | - 3825200,0 | - 3940000,0 | - 4058200,0 | - 4180000,0 | - 16003400 |  |

- Перечень мероприятий

- по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов

- в общеобразовательных организациях Волчихинского района.

| - № - п/п |  | - Наименование задачи, результата | - Срок реализации | - Ответственный исполнитель/ соисполнители |  | - Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. |  | - Утверждение бюджета на софинансирование программы | - 01.09.2020 |  | - Жичкина И.А., ведущий специалист Комитета по образованию и делам молодёжи | - Утвержден бюджет на софинансирование программы |
| - 1.2. |  | - Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | - 01.09.2020 |  | - Общеобразовательные организации | - Наличие утвержденного и согласованного меню в установленном порядке |
| - 1.3. |  | - Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для обучающихся, нуждающихся в специализированном питании | - 01.09.2020 |  | - Общеобразовательные организации | - Наличие утвержденного и согласованного меню в установленном порядке |
| - 1.4. |  | - Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | - ежемесячно |  | - Жичкина И.А., ведущий специалист Комитета по образованию и делам молодёжи | - Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| - 1.5. |  | - Включение обязательного выполнения типового меню в контракт на оказание услуги по организации питания и поставки продуктов питания | - 01.09.2020 |  | - Жичкина И.А., ведущий специалист Комитета по образованию и делам молодёжи | - Наличие в контрактах на оказание услуги по организации питания и поставки продуктов питания требования об обязательном выполнении типового меню |
| - 1.8. |  | - Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | - постоянно |  | - Общеобразовательные организации | - Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| - Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение общеобразовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. |  | - Проведение проверок пищеблоков на их соответствие утверждаемому региональному стандарту (единых региональных требований) | - ежегодно 2 раза в год |  | - Жичкина И.А., ведущий специалист Комитета по образованию и делам молодёжи | - Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых/определение проблем и формирование механизмов решения |
| - 2.2. |  | - Оснащение пищеблоков и столовых необходимым оборудованием | - по мере необходимости |  | - Комитет по образованию и делам молодёжи | - Приведение пищеблоков в нормативное состояние |
| - 2.3. |  | - Мониторинг соответствия школьных пищеблоков утверждаемому региональному стандарту оснащенности пищеблоков | - ежегодно |  | - Жичкина И.А., ведущий специалист Комитета по образованию и делам молодёжи | - Корректировка муниципальных программ на основе мониторинга соответствия школьных пищеблоков стандарту оснащенности пищеблоков |
| - Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Обеспечение родительского контроля за организацией питания обучающихся |  | - постоянно |  | - Жичкина И.А., ведущий специалист Комитета по образованию и делам молодёжи | - Родительский и контроль за организацией питания обучающихся |
| - 3.2. | - Размещение на официальных сайтах общеобразовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания обучающихся, в том числе ежедневное меню |  | - постоянно |  | - Жичкина И.А., ведущий специалист Комитета по образованию и делам молодёжи | - Обеспечение открытости информации об условиях организации питания обучающихся, в том числе ежедневном меню |
| - 3.3. | - Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания обучающихся |  | - постоянно |  | - Жичкина И.А., ведущий специалист Комитета по образованию и делам молодёжи | - Формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| - 3.4. | - Подготовка и повышение квалификации поваров по обеспечению питанием в общеобразовательных организациях: поваров, медицинских специалистов, диетсестер, специалистов Управления образования, образовательных организаций, ответственных за организацию питания |  | - по мере необходимости |  | - Жичкина И.А., ведущий специалист Комитета по образованию и делам молодёжи | - Наличие программ подготовки и повышения квалификации - Обеспеченность квалифицированными кадрами |
|  | - Задача 4. Формирование культуры здорового питания школьников |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | - Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди: - - обучающихся; - - родителей (законным представителям) |  | - постоянно | - общеобразовательные организации |  | - Формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| - 4.2 | - Организация и проведение диагностических и мониторинговых мероприятий |  | - 1 раз в полугодие | - общеобразовательные организации |  | - Формирование полезных привычек в питании обучающихся |