План методической работы школы на 2012-2013 учебный год, обеспечивающий   реализацию ФГОС НОО

Цель: создание условий для профессионально-личностного развития педагогов через овладение новыми педагогическими технологиями в связи с введением ФГОС.

Задачи:

- Обновлять нормативно - правовую и методическую базу школы в соответствии с ФГОС НОО,

- Продолжать	информационно	методической подготовку педагогических работников к реализации ФГОС.

- Осуществить отбор организационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированных на достижение образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО.

- Обеспечить освоение педагогами новые системы требований к оценке достижения планируемых результатов НОО

- Осуществить мониторинг введения ФГОС в начальной школе (1,2 классы).

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1 | Корректировка имеющихся, разработка и утверждение новых локальных актов, реализующих реализацию ФГОС НОО. | Август | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО, группа учителей |
| 2 | Экспертиза реализации рабочих учебных программ в 1,2 классах | Май | Зам. директора по УВР |
| Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО |  |  |  |
| 1 | Разработка плана-графика повышения квалификации учителей начальных классов, учителей-предметников, работающих в начальной школе | Август | Зам. директора по УВР |
| 2 | Организация прохождения курсов повышения квалификации по вопросам внедрения ФГОС НОО в соответствии с планом-графиком повышения квалификации | В течении года | Зам. директора по УВР |
| 3 | Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом. | В течении года | Ответственный за сайт |
| 4 | Организация участия педагогов школы в конференциях, семинарах, практикумах по реализации ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР |
| Заседания рабочей группы по введению ФГОС НОО |  |  |  |
| 1 | А) Мониторинг предметных результатов реализации ООП НОО. Б) Мониторинге формирования УУД В) Диагностические методики оценки динамики метапредметных результатов | Январь Декабрь Октябрь | Руководитель ШМО |
| 2 | Осуществление методического обеспечения внеурочной деятельности: - Анализ модели внеурочной деятельности и внесение корректив на 2012-2013 уч.г.; - Разработка методических рекомендаций для педагогов, ведущих занятия по внеурочной деятельности. | Август | Заместитель директора по ВР, учителя начальных классов. |
| Методические семинары |  |  |  |
| 1 | Обучающий семинар «Технология оценивания образовательных достижений младших школьников» | январь | Заместитель директора по УВР, ШМО начальных классов |
| 2 | Реализация системно-деятельностного подхода на современном уроке в начальной школе (серия уроков) | декабрь |  |
| Методические консультации |  |  |  |
| 1 | Консультация по составлению предметных рабочих программ для 1,2 классов | Август | Заместитель директора по УВР |
| 2 | Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности в ходе реализации ФГОС с целью оказания методической помощи | В течение года | Администрация школы |
| Работа с родителями |  |  |  |
| 1 | Родительские собрания: - Мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1,2 классах | В течение года | Администрация школы, учителя начальных классов |
| 2 | Информирование учителей, родителей и учащихся о построении образовательного процесса в рамках стандартов второго поколения через школьный сайт | В течение года | Администрация школы, ответственный за сайт |