Программа развития межшкольной модели

внедрения и применения дистанционных образовательных технологий в системе образования Алтайского края

Цель реализации межшкольной модели – создание условий для изучения и распространения инновационного опыта применения ДОТ средствами сетевых технологий.

Задачи:

- способствовать созданию программ деятельности школ, которые работают по межшкольной модели;

- совершенствовать платформу и сервисы сетевого взаимодействия педагогов;

- обеспечение возможности и методическое сопровождение:

- проведение вебинаров средствами видеоконференцсвязи;

- проведение дистанционных мастер-классы;

- размещение доступных педагогам и учащимся учебных и методических материалов;

- проведения дистанционных мероприятий для учащихся школ муниципалитета и края;

- обсуждение вопросов применения ДОТ в режиме реального и отложенного времени.

Каждая школа создаст собственную программу реализации межшкольной модели с указанием мероприятий, ответственных лиц, планируемых результатов, критериев и показателей результативности.

Педагоги каждой школы, работающей по межшкольной модели должны:

- создать и в течение учебного года вести мастер-классы (не менее одного от школы) по различным вопросам применения ДОТ;

- организовать дистанционное мероприятие (не менее 1 в полугодие), например, предметный марафон, конкурс портфолио учащихся и т.п., для педагогов или учащихся школ муниципального образования или Алтайского края;

- провести вебинары (не менее 1 в квартал) для педагогов муниципального образования или Алтайского края.

Для развития межшкольной модели будет создана единая открытая площадка общения для всех участников проекта, целью которой будет обеспечивать общение, изучение и обмен опытом между всеми сотрудниками школ – участниками проекта. Такая площадка будет существовать в рамках системы дистанционного обучения, например Мудл.

Важным аспектом реализации модели является обеспечение возможности обмена опытом в режиме реального времени, например, средствами видеоконференцсвязи в форме вебинаров, трансляций открытых уроков и мероприятий и т.п. Поэтому для всех школ Алтайского края будет обеспечена возможность участия в таких мероприятиях, а для школ малокомплектной модели — организации таких событий.

Педагоги каждой школы, работающей по межшкольной модели должны создать и вести мастер-классы (не менее одного от школы) по различным вопросам применения ДОТ, а также дистанционное мероприятие (не менее 1 в полугодие) для педагогов или учащихся школ муниципального образования или Алтайского края.

Критерии отбора школ по межшкольной модели

| Технические условия | Кадровые условия | Организационные условия |
| --- | --- | --- |
| Скорость доступа в Интернет - не менее 1 Мбит/сек | Владение средствами ИКТ: - на базовом уровне – не менее 80% педагогов и управленцев, - на продвинутом уровне – не менее 25% | Высокая активность работы в АИС «Сетевой город. Образование» всех участников образовательного процесса: учителей, учеников, родителей, администрации |
| Наличие локальной компьютерной сети в библиотечно-информационном центре. | Наличие педагогов, которые прошли обучение на дистанционных курсах повышения квалификации (по тематике применения ЭОР, Интел-обучения для будущего). | Результативность участия в сетевых проектах. Наличие педагогов, которые активно реализуют сетевое взаимодействие, например, активно участвуют в сетевых сообществах. |
|  | Наличие в школе ответственного за информатизацию | Наличие обновляемого сайта школы, на котором представлена деятельность педагогов и учащихся |

План развития межшкольной модели

| п/н | мероприятие | сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование критериев для отбора пилотных школ | Март | Муратов А.Ю. |
|  | Консультирование ответственных лиц из пилотных школ | постоянно | Муратов А.Ю. |
|  | Привлечение педагогов к выступлениям на конференции по обмену опытом | март | Муратов А.Ю. |
|  | Анализ заявок и отбор пилотных школ | Март - апрель | Муратов А.Ю. |
|  | Корректировка существующих и издание новых нормативных документов | апрель | Руководители МОУО и ОУ |
|  | Развитие площадки для размещения дистанционных курсов, сетевого взаимодействия на базе системы «Мудл» | апрель | Муратов А.Ю. |
|  | Развитие площадки для проведения вебинаров | Апрель-май | Муратов А.Ю. |
|  | Краевой семинар-конференция для ответственных сотрудников пилотных школ и МОУО | Апрель-май | Муратов А.Ю. |
|  | Привлечение педагогов к выступлениям на секции «Дистанционные образовательные технологии» в НПК «Российская школа и Интернет» | апрель | Муратов А.Ю. |
|  | Подготовка учебно-методических материалов к курсам повышения квалификации для учителей пилотных школ по межшкольной модели | май-июнь | Кулакова Т.Г. Зайцева Ю.В. |
|  | Мониторинг деятельности пилотных МОУО и ОУ | 1 раз в квартал | Муратов А.Ю. |
|  | Участие в краевом совещании с методистами МОУО по теме: «Проблемы и перспективы внедрения дистанционного обучения школьников на базе библиотечно-информационных центров» | август | Муратов А.Ю. Учителя ОУ, сотрудники МОУО, администрация ОУ |
|  | Посещение библиотечно-информационных центров пилотных школ | в течение года | Муратов А.Ю. |
|  | Участие в краевом семинаре для руководителей общеобразовательных учреждений «Перспективы внедрения дистанционного обучения школьников на базе библиотечно-информационных центров» | декабрь | Муратов А.Ю. Учителя ОУ, сотрудники МОУО, администрация ОУ |
|  | Привлечение педагогов к краевому конкурсу «Лучший дистанционный учитель года» | декабрь | Муратов А.Ю. |

Составил: А.Ю. Муратов