ПРОЕКТ

План

внедрения дистанционных образовательных технологий в пилотных общеобразовательных учреждениях Алтайского края в 2012 году.

| н/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационное направление |  |  |  |
|  | Формирование критериев для отбора пилотных школ | Март 2012 | Муратов А.Ю. Ушаков А.А. Горбенко З.П. | Перечень критериев |
|  | Проведение совещания по реализации проекта для ответственных сотрудников МОУО и ОУ | март | Муратов А.Ю. | Решение совещания |
|  | Предоставление в МОУО заявок на участие в пилотном проекте согласно требованиям | март | Руководители ОУ | Наличие заявок в МОУО |
|  | Предоставление краевое управление заявок на участие в пилотном проекте | март | Руководители МОУО | Наличие заявок в краевом управлении |
|  | Отбор 80-ти пилотных школ, проверка заявок | апрель | Борисов А.С. Муратов А.Ю. Ушаков А.А. Горбенко З.П. | Сводный список пилотных школ |
|  | Краевое совещание с методистами МОУО по теме: «Проблемы и перспективы внедрения дистанционного обучения школьников на базе библиотечно-информационных центров» | август-сентябрь | Муратов А.Ю. Захарова О.Е. | Решение совещания, программа, информационное письмо |
|  | Посещение библиотечно-информационных центров пилотных школ | в течение года | Захарова О.Е Муратов А.Ю. Ушаков А.А. Горбенко З.П. | Аналитическая справка |
|  | Итоговый анализ деятельности пилотных школ | декабрь (все 117 школ) | Руководители МОУО и ОУ Муратов А.Ю. | Текст итогового анализа |
|  | Нормативно-правовое направление |  |  |  |
|  | Подготовка и утверждение нормативных документов о пилотных школах и муниципалитетах | май | Дроздова И.Н. | Пакет нормативных документов |
|  | Корректировка существующих и издание новых нормативных документов | июнь | Руководители МОУО и ОУ | Пакет нормативных документов |
|  | Методическая поддержка и повышение квалификации |  |  |  |
|  | Проведение конференции по обмену опытом для учителей, реализующих ДОТ | март | Муратов А.Ю. | Материалы конференции |
|  | Секция «Дистанционные образовательные технологии» в НПК «Российская школа и Интернет» | апрель | Муратов А.Ю. | Тезисы выступлений участников |
|  | Консультирование ответственных лиц из пилотных школ | постоянно | Муратов А.Ю. Ушаков А.А. Горбенко З.П. | Вопросы и ответы на сайте сетевого сообщества |
|  | Курсы повышения квалификации для учителей пилотных школ по внедрению дистанционных образовательных технологий | сентябрь-октябрь | Муратов А.Ю. | Документы курсов |
|  | Методические рекомендации для учителей по внедрению дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях края в условиях малокомплектной школы | июнь | Муратов А.Ю., Горбенко З.П. | Текст методических рекомендаций |
|  | Краевой семинар-конференция для ответственных сотрудников пилотных школ и МОУО | июнь | Муратов А.Ю. | Материалы семинара, список слушателей семинара |
|  | Краевой семинар для руководителей общеобразовательных учреждений «Перспективы внедрения дистанционного обучения школьников на базе библиотечно-информационных центров» | декабрь | Захарова О.Е. Муратов А.Ю. | Материалы семинара, программа, информационное письмо |
|  | Краевой конкурс «Библиобраз» | декабрь | Захарова О.Е. | Пакет документов по конкурсу |
|  | Материально-техническое направление |  |  |  |
|  | Формирование технических требований к пилотным школам | апрель 2012 | Борисов А.С. | Перечень технических требований |
|  | Подготовка технического задания на компьютерную технику, программное обеспечение и ЭОРы | Март-апрель | Борисов А.С. | Техническое задание |
|  | Поставка компьютерной техники и ЭОР в ОУ | август-сентябрь | Борисов А.С., | Наличие техники в ОУ |
|  | Установка и тестирование работы серверов ДО в Дата-центре | август | Борисов А.С. | Наличие серверов и ПО для ДО в Дата-центре |
|  | Информационное направление и мониторинг |  |  |  |
|  | Развитие сайта проекта (перечень ОУ и МОУО, ссылки на ЦОРы по предметам и т.п.) и сервисов сетевого взаимодействия | май | Муратов А.Ю. | Наличие информационных и методичесикх материалов на сайте проекта, реализация сетевого взаимодействия на сайте |
|  | Развитие площадки для размещения дистанционных курсов и сетевого взаимодействия на базе системы «Мудл» | май | Ушаков А.А. | Наличие площадки для размещения дистанционных курсов |
|  | Мониторинг деятельности пилотных МОУО и ОУ | 1 раз в квартал | Руководители МОУО и ОУ Муратов А.Ю. Ушаков А.А. Горбенко З.П. | Отчёты ОУ, МОУО, сводный отчёт по всем пилотным школам |